## 现场进度
机号 | 现场 | 状态 | 流识别程序 | 更换相机 | 原品牌型号 | 更换品牌型号 | 安装日期 | 测试
501 | 盐田 | IOCT（联调) | 是 | 8月15号 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU
502 | 盐田 | IOCT（联调) | 是 | 8月15号 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU
511 | 盐田 | IOCT（联调) | 是 | 8月16号 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU
512 | 盐田 | IOCT（联调) | 是 | 8月16号 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU
521 | 盐田 | IOCT（联调) | 是 | 8月22号 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU
522 | 盐田 | IOCT（联调) | 是 | 8月22号 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU
531 | 盐田 | IOCT（联调) | 是 | 8月29号 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU
532 | 盐田 | IOCT（联调) | 是 | 8月29号 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU
541 | 盐田 | IOCT（联调) | 是 | 9月5号 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU
542 | 盐田 | IOCT（联调) | 是 | 9月5号 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU
551 | 盐田 | SAT（操作部自动化测试） | 是 | 8月19号 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU
552 | 盐田 | SAT（操作部自动化测试） | 是 | 8月19号 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU
561 | 盐田 | SAT（操作部自动化测试） | 是 | 8月20号 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU
562 | 盐田 | PDD（工程部自动化测试） | 是 | 是 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU
571 | 盐田 | IOCT（联调) | 是 | 9月12号 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU
572 | 盐田 | IOCT（联调) | 是 | 9月12号 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU
601 | 盐田 | 三一自测 | 是 | 是 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU | 2026-07-23
602 | 盐田 | 三一自测 | 是 | 是 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU | 2026-07-30
605 | 三一基地 |  |  |  | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU
606 | 三一基地 |  |  |  | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU
611 | 盐田 | 国泰初调完成 | 是 | 是 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU | 2026-07-23
612 | 盐田 | 国泰初调完成 | 是 | 是 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU | 2026-07-22
615 | 三一基地 |  |  |  | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU
616 | 三一基地 |  |  |  | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU
621 | 盐田 | 国泰初调完成 | 是 | 是 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU | 2026-07-22
622 | 盐田 | 国泰初调完成 | 是 | 是 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU | 2026-07-22
625 | 三一基地 |  |  |  | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU
626 | 三一基地 |  |  |  | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU
631 | 盐田 | 国泰初调完成 | 是 | 是 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU | 2026-07-17
632 | 盐田 | 国泰初调完成 | 是 | 是 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU | 2026-07-17
635 | 盐田 | 三一自测 | 是 | 是 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU | 2026-07-16
636 | 盐田 | 三一自测 | 是 | 是 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU | 2026-07-15
641 | 盐田 | 国泰初调完成 | 是 | 是 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU | 2026-07-15
642 | 盐田 | 三一自测 | 是 | 是 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU | 2026-07-14
645 | 盐田 | 国泰初调完成 | 是 | 是 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU
651 | 盐田 | 国泰初调完成 | 是 | 是 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU | 2026-07-21
652 | 盐田 | 三一自测 | 是 | 是 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU | 2026-06-22 | 已测试
655 | 盐田 | 国泰初调完成 | 是 | 是 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU
661 | 盐田 | 国泰初调完成 | 是 | 是 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU | 2026-07-30
662 | 盐田 | 国泰初调完成 | 是 | 是 | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU
671 | 三一基地 |  |  |  | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU
672 | 三一基地 |  |  |  | 智联LPR-268N | 海康威视iDS-2CD9545-ESU
1.总进度： 共42台场桥，盐田现场34台桥，初调完成34台，SAT进行三台，联调12台。
2.问题解决进度，目标识别率车顶号（99%），箱号（95%），iso(95%)： 识别率低的原因主要是工控机掉线，OCR系统宕机 车顶号识别率低的原因有车顶反光阴影等，解决方法是更新流识别程序识别车顶号 iso识别率低的原因有相机角度高20cm，拍照质量不理想。
3.正在解决的问题： 1.更换联调区车牌相机 计划时间在表格中 2.工控机意外停机： 初步定位问题为工控机驱动程序问题，机箱内温度过高问题 进一步定位+解决问题需要两周时间，预计8月25日解决 3.552车顶号相机掉线问题 进水导致相机掉线，相机已更换，线路问题需等待551耐久测试之后进一步排查，预计交联调之前整改完成。 4.大车移动时车顶号上传 错误问题问题原因：大车移动过程中会识别路过车辆的车顶号，大车停止时会上传中间车辆的车顶号，而不是大车停止时正下方车顶号 解决方法：大车运动过程中识别过程不累计，只在大车停下时累计识别结果，等待验证效果

## 截至8月12近一月车号识别率
识别率统计报表
设备标识 | 任务类型 | 任务数 | 场桥OCR集卡识别率
521 | CYPI/CYGR/MSGR/VSDS/VSLD/MSPI/VMGR | 388 | 75.52%
522 | VSLD/MSPI/CYGR/VSDS/MSGR/CYPI/VMGR | 641 | 63.49%
531 | VSLD/MSGR/MSPI/VSDS/CYPI/VMGR/CYGR | 1672 | 93.96%
532 | VSLD/MSPI/MSGR/CYGR/VSDS/CYPI/VMGR | 1658 | 93.06%
541 | MSPI/MSGR/VSDS/CYGR/GMGR/CYPI/VSLD | 1399 | 94.21%
542 | MSGR/VSDS/CYGR/MSPI/VSLD/VMGR/CYPI/GMGR | 1227 | 93.32%
571 | CYGR/VSLD/VSDS/MSGR/MSPI/VMGR/CYPI | 1216 | 96.46%
572 | VSDS/VSLD/MSPI/MSGR/GMGR/CYPI/CYGR/VMGR | 686 | 95.04%
综合 | CYGR/VSLD/MSPI/MSGR/VSDS/CYPI/VMGR/GMGR | 8887 | 91.17%

## 截至8月12近一月箱号识别率
识别率统计报表
设备标识 | 任务类型 | 任务数 | 场桥OCR箱号识别率
521 | MSGR/CYGR/CYPI/VMGR/VSLD/VSDS/MSPI/SFIS | 392 | 82.91%
522 | VSDS/VSLD/VMGR/MSPI/MSGR/CYPI/CYGR/SFIS | 645 | 74.88%
531 | CYGR/MSGR/VSDS/MSPI/VSLD/CYPI/SFIS/SFNS/VMGR | 1690 | 96.21%
532 | MSGR/VSLD/CYGR/MSPI/VSDS/SFNS/CYPI/SFIS/SJIT/VMGR | 1686 | 97.33%
541 | MSPI/CYGR/MSGR/VSDS/CYPI/VSLD/GMGR | 1399 | 95.35%
542 | CYGR/MSPI/VSLD/CYPI/MSGR/VSDS/GMGR/VMGR | 1229 | 90.24%
571 | VSDS/VSLD/MSPI/CYGR/CYPI/SFNS/VMGR/MSGR/SFPM/SFTY/SFIS/SJIT/SFMB | 1331 | 90.53%
572 | VSLD/VSDS/MSGR/MSPI/CYGR/GMGR/CYPI/VMGR | 689 | 98.11%
综合 | CYGR/MSPI/VSLD/VSDS/MSGR/VMGR/CYPI/SFNS/SFPM/SFTY/GMGR/SFIS/SJIT/SFMB | 9061 | 92.69%