## 周待跟踪事项
序号 | 跟踪事项 | 跟踪事项描述 | 责任人 | 提出时间 | 计划节点 | 进展情况描述 | 事项状态
| 分析车牌识别率低的原因 | 分析车牌识别率的的原因 | 吴进 | 2026-09-16 | 2026-09-20 | 已完成 | close
| 修改车牌清理逻辑 | 查看日志中cps有车信号变无车信号，与现场真实的集卡离开情况是否一致，即cps信号是否比来车检测模块的集卡离开信号更准确。如果cps信号更准确，将车牌清理的触发信号由来车检测模块改为CPS的有车变无车信号。 | 吴进 | 2026-09-26 | 2026-09-29 | 已经查明，日志中plc提供的有车信号到无车信号，比来车检测模块的有车信号变无车信号更能反应现场真实情况，已经在代码中将cps提供的有车信号变无车信号作为车牌清理和车顶号清理的条件 | close
1 | 梳理来车识别、CPS 信号及车牌/车顶号清理逻辑成文档，与叶明确认 | 梳理代码里的逻辑，让研发和工程人员对项目达成共识 | 吴进 | 2026-10-10 | 2026/10/14号之前 | 已完成 | close
2 | 用回传日志与统计验证车牌修复效果 | 通过分析日志，查看上传结果，查看代码修改是否达到预期 | 吴进 | 2026-10-10 | 持续跟踪 | 进行中 | open
3 | 每周群发 OCR 识别率统计表 | 跟踪盐田项目在联调区的识别率，方便分析识别率低的原因 | 吴进（赵立锴） | 2026-10-10 | 持续跟踪 | 进行中 | open
4 | 配合 ISO 新模型 10/15 上线与效果验证 | 盐田一直存在ISO识别率低的问题，通过修改模型训练情况 | 吴进 | 2026-10-10 | 持续跟踪 | 进行中 | open