## 周待跟踪事项
序号 | 跟踪事项 | 跟踪事项描述 | 责任人 | 提出时间 | 计划节点 | 进展情况描述 | 事项状态
1 | 跟进TOS接口整改情况 | TOS方在QA环境部署程序后，我方多次测试，接口仍返回「CHECK FAILED」。该情况已反馈TOS方，目前等待其整改。 | 张捷飞 | 2026-09-24 | 2026-10-09 |  | open
2 | 跟进分割模型偶发超时问题 | 9月22日，IN02车道再次出现分割超时。已重新编译一版CRS程序，并于9月23日完成IN02部署，目前持续观察稳定性。 | 吕良玉 | 2026-09-24 | 观察期，每日跟进 |  | open
3 | 跟进、排查LED大屏空开跳闸问题 | 已发生2次，雨天、晴天均有，且三条车道曾同步跳闸。现场用万用表检测，未发现线路异常，原因尚未明确，需继续排查。 | 张捷飞 | 2026-09-24 | 持续排查 |  | open
4 | 推进RTG CLPS-LV功能测试 | 测试需用户协调外集卡，本周尚未落实。Sudam进港证于9月25日到期。后续拟按现场情况，协调摩洛哥其他港口调试人员至Tanger Alliance开展调试。此事已反馈工程技术部闫铤铨，目前由其跟踪协调。 | 张捷飞 | 2026-09-24 | 2026-10-09 |  | open
5 | 跟进铅封、危标、残损模型更新 | 用户对铅封、危标及残损的识别情况不满意，已通过邮件向用户报备。我司正在加紧处理模型，预计9月30日更新第一版，10月10日更新第二版。 | 张捷飞、陈云锋 | 2026-09-24 | 9月30日、10月10日各更新一版 |  | open